## Test plan
Campo | Información
Proyecto | SauceDemo QA Manual Testing
Aplicación | SauceDemo / Swag Labs
Objetivo | Validar manualmente los flujos principales de un e-commerce demo: login, catálogo, carrito, checkout y logout.
Alcance | Login, login inválido, usuario bloqueado, visualización de productos, ordenamiento, agregar/eliminar productos del carrito, checkout y logout.
Fuera de alcance | Automatización, pruebas API, pruebas SQL, pruebas de carga, pruebas de seguridad, pruebas cross-browser avanzadas.
Tipo de prueba | Testing manual funcional, pruebas positivas, pruebas negativas, smoke testing básico y regresión básica.
Ambiente | Windows 11, navegador Chrome, aplicación web SauceDemo.
Datos de prueba principales | Usuario: standard_user / Password: secret_sauce. Usuario bloqueado: locked_out_user / Password: secret_sauce.
Criterios de entrada | Sitio disponible, navegador funcionando, credenciales de prueba disponibles, casos de prueba definidos.
Criterios de salida | 10 casos ejecutados, resultados registrados, bugs documentados en Jira si existen, matriz de trazabilidad y resumen final completados.
Responsable QA | Ignacio
Herramientas | Google Sheets, Jira, capturas/video como evidencia, Chrome DevTools si es necesario.

## Test Suites
Suite ID | Módulo | Descripción
TS-LOGIN | Login | Validación de inicio de sesión con credenciales válidas, inválidas y usuario bloqueado.
TS-CAT | Catálogo | Validación de visualización de productos y ordenamiento.
TS-CART | Carrito | Validación de agregar y eliminar productos del carrito.
TS-CHECKOUT | Checkout | Validación del flujo de compra simulada.
TS-LOGOUT | Logout | Validación del cierre de sesión.

## Test Cases
TC ID | Suite/Módulo | Título | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado
TC-LOGIN-001 | Login | Verificar login con credenciales válidas | Positivo | Alta | El usuario debe estar en la pantalla de login | Usuario: standard_user / Password: secret_sauce | 1. Abrir SauceDemo. 2. Ingresar usuario válido. 3. Ingresar contraseña válida. 4. Click en Login. | El sistema debe iniciar sesión correctamente y mostrar la página de productos.
TC-LOGIN-002 | Login | Verificar login con contraseña incorrecta | Negativo | Alta | El usuario debe estar en la pantalla de login | Usuario: standard_user / Password: wrong_password | 1. Abrir SauceDemo. 2. Ingresar usuario válido. 3. Ingresar contraseña incorrecta. 4. Click en Login. | El sistema debe rechazar el acceso y mostrar mensaje de error.
TC-LOGIN-003 | Login | Verificar login con usuario bloqueado | Negativo | Alta | El usuario debe estar en la pantalla de login | Usuario: locked_out_user / Password: secret_sauce | 1. Abrir SauceDemo. 2. Ingresar usuario bloqueado. 3. Ingresar contraseña válida. 4. Click en Login. | El sistema debe impedir el acceso e informar que el usuario está bloqueado.
TC-CAT-001 | Catálogo | Verificar visualización de productos en catálogo | Positivo | Alta | El usuario debe haber iniciado sesión | Usuario autenticado con standard_user | 1. Iniciar sesión. 2. Observar la página de productos. | El sistema debe mostrar productos con nombre, imagen, precio y botón para agregar al carrito.
TC-CAT-002 | Catálogo | Verificar ordenamiento de productos por precio menor a mayor | Positivo | Media | El usuario debe estar en la página de productos | Opción de ordenamiento: Price low to high | 1. Iniciar sesión. 2. Abrir el selector de ordenamiento. 3. Seleccionar Price low to high. | El sistema debe ordenar los productos desde el precio menor al mayor.
TC-CART-001 | Carrito | Verificar agregar un producto al carrito | Positivo | Alta | El usuario debe estar en la página de productos | Producto: Sauce Labs Backpack | 1. Iniciar sesión. 2. Click en Add to cart en Sauce Labs Backpack. 3. Revisar el ícono del carrito. 4. Abrir el carrito. | El producto debe aparecer en el carrito y el contador debe reflejar 1 producto agregado.
TC-CART-002 | Carrito | Verificar eliminación de producto desde el carrito | Positivo | Alta | Debe existir un producto agregado al carrito | Producto agregado previamente | 1. Ir al carrito. 2. Click en Remove sobre el producto. | El producto debe eliminarse del carrito y el contador debe actualizarse.
TC-CHECKOUT-001 | Checkout | Verificar checkout con datos válidos | Positivo | Alta | Debe existir al menos un producto en el carrito | First Name: Ignacio / Last Name: QA / Postal Code: 12345 | 1. Agregar producto al carrito. 2. Ir al carrito. 3. Click en Checkout. 4. Completar formulario. 5. Click en Continue. 6. Click en Finish. | El sistema debe completar la compra simulada y mostrar mensaje de confirmación.
TC-CHECKOUT-002 | Checkout | Verificar checkout con formulario vacío | Negativo | Alta | Debe existir al menos un producto en el carrito | Campos vacíos | 1. Agregar producto al carrito. 2. Ir al carrito. 3. Click en Checkout. 4. Dejar campos vacíos. 5. Click en Continue. | El sistema debe impedir continuar y mostrar validación de campos obligatorios.
TC-LOGOUT-001 | Logout | Verificar cierre de sesión desde menú lateral | Positivo | Media | El usuario debe haber iniciado sesión | Usuario autenticado con standard_user | 1. Iniciar sesión. 2. Abrir menú lateral. 3. Click en Logout. | El sistema debe cerrar sesión y volver a la pantalla de login.

## Test Execution
Execution ID | TC ID | Suite/Módulo | Fecha | Tester | Estado | Resultado actual | Evidencia | Bug ID Jira | Comentarios
EXE-001 | TC-LOGIN-001 | Login | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario lleno los campos: nombre de usuario y contraseña validos. Se logro ingresar a la pagina y visualizar los productos | https://drive.google.com/file/d/1UNTMEjoPUax4zJCE2_IR6oqg5RSuOd9T/view?usp=drive_link | - | Login con credenciales válidas
EXE-002 | TC-LOGIN-002 | Login | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario ingresa en "username" standard_user y en "password" wrong_password y el sistema arroja un mensaje indicando que el usuario y contraseña no coinciden en este servicio. | https://drive.google.com/file/d/1AKKKmRNg2yN8wdMXdftHqBesp6ZxxjZn/view?usp=drive_link | - | Login con contraseña incorrecta
EXE-003 | TC-LOGIN-003 | Login | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | Se ingresa el usuario locked_out_user y la contraseña secret_sauce, el sistema arroja un mensaje que dice "Lo siento, pero este usuario ha sido bloqueado" | https://drive.google.com/file/d/1gmABICnmhmuykzz7auEERr_oafE4UIPJ/view?usp=drive_link | - | Login con usuario bloqueado
EXE-004 | TC-CAT-001 | Catálogo | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario una vez iniciado sesion, puede visualizar los productos ofrecidos, junto con la imagen, nombre, descripcion, precio del producto junto con boton de "add cart" | https://drive.google.com/file/d/1QPpOfuHh4KNKY8AWzGgP_PfmiiPx1Uzt/view?usp=drive_link | - | Visualización de productos
EXE-005 | TC-CAT-002 | Catálogo | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario una vez iniciado sesión, ir al boton de filtrado de los productos de la pagina y seleccionar del precio mas bajo al mas alto, se puede apreciar si se ajusto | https://drive.google.com/file/d/124iJYM93HXkQT2Qf3KBSa5W1nBCQ0wHT/view?usp=drive_link | - | Ordenamiento por precio menor a mayor
EXE-006 | TC-CART-001 | Carrito | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario una vez iniciado sesion, busca el producto "Sauce Labs Backpack", lo agrega al carrito, el producto se encuentra en el carrito, se hace click en el carrito y se puede observar el objeto agregado con exito. | https://drive.google.com/file/d/1CPHfW68N796-XfPW9jGMCcsdKGzwyD7b/view?usp=drive_link | - | Agregar producto al carrito
EXE-007 | TC-CART-002 | Carrito | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario se encuentra en el carrito y logra remover el producto | https://drive.google.com/file/d/1HpwpGCx1O2Szc6ViYm1vfAA0WPnHMdPP/view?usp=drive_link | - | Eliminar producto del carrito
EXE-008 | TC-CHECKOUT-001 | Checkout | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario hace clic en "checkout", rellena el formulario con el primer nombre, segundo nombre y codigo postal, luego presiona el boton "finish" y el sistema le arroja un mensaje "thank for your order" | https://drive.google.com/file/d/15X6ErzB5lA65B7oFzf1XBuDe7aQHKZzh/view?usp=drive_link | - | Checkout con datos válidos
EXE-009 | TC-CHECKOUT-002 | Checkout | 2026-05-08 | Ignacio | Passed | Se agrega un producto al carrito, se dirije al carrito con el producto agregado, se hace click en checkout, se dejan los campos vacios y se presiona el boton "continue" y el sistema nos arroja un mensaje de que se necesita el primer nombre, pero debiese indicar todos los campos que no se han completado. | https://drive.google.com/file/d/1v4HFGT6DNEshw7NK-rxOJZKfsjLEs1EQ/view?usp=drive_link | - | Checkout con campos vacíos
EXE-010 | TC-LOGOUT-001 | Logout | 2026-05-07 | Ignacio | Passed | El usuario se encuentra en pagina principal, hace click en la opcion de la izquierda lateral, presiona la opcion "logout" y el sistema lo dirije a la pagina de inicio de sesión | https://drive.google.com/file/d/1aE6euM5k0D--NfbyBzIc_z48Vn1zFCMt/view?usp=drive_link | - | Cierre de sesión

## Bug log
Bug ID Jira | TC ID | Módulo | Título | Severidad | Prioridad | Estado | Fecha reporte | Evidencia | Observación
- | - | - | Sin bugs reportados aún | - | - | - | - | - | Completar solo si un caso falla

## Traceability Matrix
Requerimiento / Módulo | TC ID | Caso de prueba | Estado | Bug ID
Login | TC-LOGIN-001 | Verificar login con credenciales válidas | Passed | -
Login | TC-LOGIN-002 | Verificar login con contraseña incorrecta | Passed | -
Login | TC-LOGIN-003 | Verificar login con usuario bloqueado | Passed | -
Catálogo | TC-CAT-001 | Verificar visualización de productos en catálogo | Passed | -
Catálogo | TC-CAT-002 | Verificar ordenamiento de productos por precio menor a mayor | Passed | -
Carrito | TC-CART-001 | Verificar agregar un producto al carrito | Passed | -
Carrito | TC-CART-002 | Verificar eliminación de producto desde el carrito | Passed | -
Checkout | TC-CHECKOUT-001 | Verificar checkout con datos válidos | Passed | -
Checkout | TC-CHECKOUT-002 | Verificar checkout con formulario vacío | Passed | -
Logout | TC-LOGOUT-001 | Verificar cierre de sesión desde menú lateral | Passed | -

## Test summary
Métrica | Cantidad
Total de casos diseñados | 10
Total de casos ejecutados | 10
Passed | 10
Failed | 0
Blocked | 0
Not Executed | 0
Bugs reportados | 0
Bugs críticos | 0
Bugs altos | 0
Bugs medios | 0
Bugs bajos | 0
Conclusión: La casos de pruebas han sido en su mayoria un exito, salvo en el caso TC-CHECKOUT-002, en donde cuando se desea hacer un checkout sin rellenar el formulario que pide el sistema, en vez de que diga que se necesita el primer nombre, debiese mencionar todos los campos que estan vacios.